## Trang tính1
stt | Tên tính năng | Thời gian dự định hoàn tất
1 | Xem các khóa học | tuần 4
2 | tìm kiếm khóa học | tuần 4
3 | tìm kiếm tài liệu | tuần 4
4 | Xem bài giảng | tuần 4
5 | Làm kiểm tra trắc nghiệm theo chủ đề của môn | tuần 7
6 | Làm trắc nghiệm luyện đề theo môn | tuần 6
7 | Chấm điểm: Đúng + điểm. Sai - điểm | tuần 7
8 | Xem lời giải | tuần 7
10 | Bình luận | tuần 9
11 | Xếp hạng tổng điểm theo tuần, tháng | tuần 10
12 | Xem lại những bài đã làm | tuần 9
13 | Xem những bài sai(Bài đã làm theo chủ, theo luyêhn đề và và tổng tất cả bài đã làm) | tuần 9
14 | Thống kê số đúng trên tổng câu | tuần 8
15 | Làm lại bài sai | tuần 8
16 | Chát với Admin | tuần 11
17 | Đặt câu hỏi thắc mắc - | tuần 10
18 | Report đề | tuần 9
19 | Nhận thông báo | tuần 10
20 | Cho tải tài liệu xuống - pdf | tuần 5
21 | Đăng nhập | tuần 6
22 | Quản lí tài khoản | tuần 7
23 | Quản lí bài đã học | tuần 8
24 | liên kết facebook | tuần 6
25 | Quản lí User | tuần 10
26 | Quản lí khóa học | tuần 9
27 | Trả lời câu hỏi | tuần 11
Nhóm sử dụng phươn g pháp code demo một chức năng có tốc độ trung bình tìm kiếm tài liệu có tốc độc trung bình ( 2 tuần để hoàn thành) sau đó dựa vào nhu cầu cần thiết từng chức năng để đưa ra thời gian làm cũng như thời gian hoàn thành của từng chức năng
Tốc độ trung bình của nhóm tầm 10 pt và độ lớn dự án nhóm đang làm tầm 55 pt nên nhóm có tầm 6 vòng lăp ( 12 tuần để hoàn thành dự án).